Załącznik nr 5 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu …………………….. 2017 roku w Warszawie, pomiędzy

Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie, ul. Okólnik 2, 
00–368 Warszawa, NIP 525–000-77–15, REGON 000275702, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

……………..,

a

……………………………………………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, dalej ,,Umowa”

zwanymi w dalszej części wspólnie „Stronami”,

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie w systemie projektuj i buduj, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie dwóch podjazdów dla niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym A Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Białystok, ul. Kawaleryjska 5.

- Zamówienie obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budowę/skutecznym dokonaniem zgłoszenia, o ile taka decyzja lub zgłoszenie będzie w chwili oddania projektu wymagane odrębnymi przepisami,

- wykonanie robót budowlanych w zakresie opisanym powyższym projektem oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej koniecznej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w zakresie objętym projektem.

- Szczegółowy zakres prac stanowiący przedmiot Umowy określa:

- program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy,

- oferta Wykonawcy.

§2

- Wykonawca w terminie 3 dni od podpisania umowy uzupełni złożony wraz z ofertą harmonogram realizacji zamówienia, o wskazówki Zamawiającego (dalej „Harmonogram rzeczowy”), który po uzupełnieniu stanowić będzie załącznik nr 2 do Umowy.

- Harmonogram o którym mowa w ust. 1 może być modyfikowany za zgodą Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy w zakresie  zmian dotyczących pośrednich terminów realizacji poszczególnych części Umowy, z tym zastrzeżeniem, że nie mogą one dotyczyć terminu wskazanego w § 3 ust. 1. Zmiana harmonogramu nie stanowi istotnej zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż istnieje konieczność każdorazowego uzgadniania realizacji poszczególnych prac z Zamawiającym i uwzględnienie muzycznego charakteru Uczelni oraz faktu realizacji zamówienia w cały czas czynnym i funkcjonującym obiekcie Wyższej Uczelni Muzycznej.

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszej Umowy zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia będącą integralna częścią Umowy, jak również zasadami wiedzy technicznej, a Zamawiający zobowiązuje się do wykonania czynności wynikających z Umowy, w szczególności do przekazania terenu budowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją określoną w ust. 4 niniejszego paragrafu i nie wnosi żadnych pytań ani uwag, a także, że zapoznał się z warunkami wykonywania prac celem dokonania własnych obmiarów oraz kompletem dokumentacji. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia. Wykonawca oświadcza, że podejmuje się wykonać niniejszą Umowę zgodnie ze wskazaną powyżej dokumentacją, bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian oraz zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszej Umowie.

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu aktualny stan terenu i pomieszczeń w których roboty będą wykonywane.

- Wykonawca oświadcza, iż wszystkie osoby wykonujące prace budowlane będą zatrudnione na umowę o pracę. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od dnia wezwania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

- przy czym Zamawiający jest uprawniony do żądania wszystkich lub poszczególnych dokumentów wskazanych powyżej.

§3

Terminy realizacji

- Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w terminie do dnia 18 grudnia 2017 roku, przy czym Projekt budowlany zostanie wykonany i dostarczony Zamawiającemu w terminie 7 dni od zaakceptowania przez Zamawiającego ostatecznej koncepcji projektu.

- Termin wskazany w ust. 1 obejmuje procedury administracyjne związane z zatwierdzeniem Projektu budowlanego i ewentualnym uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz procedury odbiorów, niezbędne do należytego wykonania umowy.

§4

- Zamawiający  w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy poinformuje Wykonawcę o akceptacji koncepcji projektu albo przekaże do niej uwagi/zastrzeżenia.

- W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany będzie do ich uwzględnienia i ponownego przedłożenia Zamawiającemu koncepcji projektu uwzględniającej te uwagi/zastrzeżenia w terminie 3 dni od ich otrzymania.

- W przypadku nieuwzględnienia w koncepcji projektu uwag/zastrzeżeń Zamawiającego 
w określonym w ust. 2  terminie, Zamawiający będzie uprawniony do dostąpienia od Umowy 
w terminie 21 dni od dnia przedłożenia koncepcji nieuwzględniającej uwag Zamawiającego.

- Akceptacja i odbiór koncepcji projektu będzie potwierdzona protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§5

Wynagrodzenie

- Wykonawca wykona niniejszą Umowę za ryczałtowe wynagrodzenie netto  w wysokości ……………………………… złotych (słownie: ………………………………. /100 zł), powiększone o należny podatek VAT w wysokości 23%, co daje kwotę ……………………………………………….. zł brutto (słownie: ………………………………….. /100 zł), które będzie płatne na zasadach określonych w ust. 2 poniżej.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone w dwóch transzach w następujący sposób:

    - pierwsza transza w wysokości 15% tj. w kwocie ……..zł brutto, 
po przedłożeniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,

    - druga transza w wysokości  85% wynagrodzenia brutto tj. w kwocie ……..zł brutto, po wykonaniu wszystkich czynności będących przedmiotem Umowy.

- Kwota określona w ust. 1 nie będzie podlegała podwyższeniu bez względu na wystąpienie jakichkolwiek okoliczności innych, niż wskazane w Umowie.

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie prace będące przedmiotem Umowy, w szczególności prace projektowe, materiały budowlane, korzystanie ze sprzętu i przeglądy gwarancyjne, usługi serwisowe,  a także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej oraz przeniesienie własności egzemplarzy tej dokumentacji.

§6

- Zapłata nastąpi w terminie do 21 dni (dwudziestu jeden dni) od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

- Podstawą zaakceptowania faktury przez Zamawiającego będzie przekazanie podpisanych protokołów odbiorów częściowych i odbioru końcowego, oraz doręczenie Zamawiającemu oświadczeń, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.

- Należności Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

- Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wyłącznie pod warunkiem, że Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców aktualne na dzień wystawienia faktury, iż nie zalega im z jakimkolwiek wymagalnymi płatnościami. Przy czym Wykonawca oświadcza, iż terminy płatności dla podwykonawców z tytułu wykonanych przez nich czynności nie będą dłuższe niż 30 (trzydzieści) dni od wystawienia faktury poprzedzonej protokołem odbioru danego elementu od podwykonawcy. Do faktury końcowej Zamawiający dostarczy oświadczenie podwykonawców, iż uregulował wobec nich wszystkie zobowiązania wynikające z umów o podwykonawstwo. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, tylko część oświadczeń podwykonawców, o których mowa powyżej, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania tylko odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy i zwolni tą część wynagrodzenia proporcjonalnie do dostarczonych następnie oświadczeń podwykonawców, w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od dostarczenia oświadczenia danego podwykonawcy robót.

- Dodatkowo Wykonawca, wraz z fakturą przestawioną Zamawiającemu, przedstawi swoje oświadczenie o zapłaceniu na rzecz podwykonawców wszystkich płatności, wymagalnych w dacie wystawienia przedmiotowego oświadczenia.

§7

Dokumentacja projektowa

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej
przy czym Zamawiający oczekuje optymalizacji kosztów inwestycji oraz minimalizacji ingerencji 
w układ funkcjonalny zrealizowanego projektu nadbudowy oraz uzyskania pozwolenia na budowę.

- Dokumentację projektową  należy opracować zgodnie z:

- ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332);

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422),

- rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012r., poz.462),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126),

- innymi obowiązującymi przepisami prawa.

- Wymagane jest by w ciągu 3 dni od dnia podpisania Umowy odbyło się pierwsze spotkanie robocze z Zamawiającym, do tego czasu Wykonawca ma obowiązek dokonania szczegółowej wizji lokalnej.

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszystkich uzgodnień, opinii i zatwierdzeń wymaganych przepisami prawa.

- Do obowiązków Wykonawcy będzie należało również uzupełnienie i poprawienie dokumentacji projektowej wg zaleceń jednostek opiniujących i uzgadniających, jak również zaleceń urzędu zatwierdzającego.

- Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej musi być tożsama z wersją drukowaną oraz umożliwiać odczytanie plików w programach:

  - Adobe Reader - całość dokumentacji (*.pdf)

  - MS WORD - kompletne opisy techniczne, inwetaryzacyjne, instrukcje (*.doc, *.docx)

  - AutoCAD - (*.dwg)

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiającym.

- Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz prawidłowej eksploatacji.

- Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej  ma być podpisany przez projektanta 
i sprawdzającego oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej.

§8

- Dokumentację projektową Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w następującej ilości egzemplarzy:

- Projekt budowlano wykonawczy 6 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD

- Kosztorys 5 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD

- Harmonogram realizacji 3 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD

- Inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji 3 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD

- Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa będzie zawierała wszystkie niezbędne do realizacji prac budowlanych opracowania branżowe.

§9

- Wykonawca do przekazywanego Projektu budowlanego /dokumentacji projektowej  dołączy oświadczenie o kompletności dokumentacji, iż jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że zostaje przekazana Zamawiającemu 
w stanie zupełnym.

- Miejscem odbioru Projektu budowlanego i Dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiającego. Przy przekazaniu Projektu budowlanego i dokumentacji projektowej Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości  wykonanej pracy.

§10

- Po przekazaniu Projektu budowlanego zgodnie z §8 Umowy, przedstawiciel Zamawiającego potwierdzi jego przekazanie, podpisując protokół przekazania. Podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołu przekazania stanowi  jego odbiór pod względem ilościowym i nie stanowi odbioru w rozumieniu niniejszej Umowy.

- W terminie 7 dni od dnia potwierdzenia dostarczenia Projektu budowlanego pod względem ilościowym, Zamawiający dokona jego weryfikacji pod względem zgodności z Umową.

- Jeżeli przekazany Projekt budowlany lub jego część będzie niekompletna lub nie będzie zgodny 
z założeniami określonymi w niniejszej Umowie, Zamawiający w terminie określonym w ust. 2 powyżej, na piśmie wskaże Wykonawcy swoje zastrzeżenia do przekazanego Projektu lub jego części i wezwie Wykonawcę, aby w terminie 14 dni usunął zgłoszone przez Zamawiającego nieprawidłowości w Projekcie bądź szczegółowo uzasadnił ewentualną odmowę ich usunięcia.

- W przypadku braku zastrzeżeń do przekazanego Projektu budowlanego, Zamawiający w terminie określonym w ust. 2 powyżej przekaże Wykonawcy podpisany przez siebie lub przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Protokół Odbioru.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, w trybie wskazanym w ust. 3 powyżej, zastrzeżeń do przekazanego Projektu budowlanego lub jego części, po ponownym przekazaniu przez Wykonawcę Projektu lub jego części procedura przekazania i odbioru zostanie przeprowadzona ponownie stosownie do postanowień ust. 1 i 2 powyżej.

- Jeżeli Projekt budowlany lub jego cześć przekazana Zamawiającemu zgodnie z ust. 5 powyżej nie będzie zgodna z założeniami niniejszej Umowy oraz zgłoszonymi przez Zamawiającego, w trybie określonym w ust. 3 powyżej, zastrzeżeniami lub wyjaśnienia Wykonawcy uzasadniające odmowę usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości nie będą merytorycznie uzasadnione, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od przekazania Projektu budowlanego/ wyjaśnień Wykonawcy.

- Odbiór Projektu lub jego części uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego Protokołu Odbioru z uwzględnieniem konieczności złożenia Zamawiającemu potwierdzenia o którym  mowa w ust.9.

- Procedura wskazana w ust. 1 – 7 niniejszego paragrafu także w zakresie odstąpienia od Umowy ma zastosowanie również przy przekazywaniu dokumentacji projektowej oraz części projektu budowlanego/dokumentacji projektowej.

§11

- Wykonawca zapewnia, że koncepcja oraz dokumentacja projektowa (jako całość i jako osobne elementy) będą całkowicie oryginalne i nie będą naruszały praw autorskich innych osób/podmiotów, w tym również będą wolne od innych wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa, w tym ich poszczególne części nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich i że prawa autorskie Wykonawcy do dokumentacji projektowej nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą Umową.

- W przypadku, gdy wobec Zamawiającego zostaną skierowane jakiekolwiek roszczenia dotyczące dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się ściśle współpracować z Zamawiającym w celu wyjaśnienia takich roszczeń oraz pokryć wszelkie koszty i szkody Zamawiającego (w tym utracone korzyści) powstałe na skutek zgłoszenia takich roszczeń.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do rozporządzania i korzystania dokumentacji projektowej lub jej części, które polegać będzie na realizacji prac budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej lub jej części, posługiwania się dokumentacją projektową lub jej częściami przed właściwymi organami administracyjnymi, wykorzystania dokumentacji projektowej w toku postepowań prowadzonych przez Zamawiającego na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, prezentacji w ramach organizowanych przez Zamawiającego lub inne podmioty wystaw, pokazów i prezentacji, wprowadzanie do pamięci komputera, przetwarzania na technikę cyfrową i zwielokrotniania na dowolne cele, wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do dokumentacji projektowej, polegających na dokonywaniu zmian w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca oświadcza, że wprowadzenie przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej i/lub powierzenie dokonania takich zmian innym osobom a także wykonywanie praw zależnych, nie będzie naruszało jego autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej.

- Przejście na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje z momentem przekazania i zaakceptowania dokumentacji projektowej przez Zamawiającego.

- W razie wątpliwości poczytuje się, iż przeniesienie praw autorskich majątkowych oraz prawa na wykonywanie oraz zezwalania na wykonywanie praw zależnych do dokumentacji projektowej obejmuje zarówno koncepcję projektu, Projekt budowlano-wykonawczy, Dokumentację powykonawczą oraz wszystkie ich części składowe.

§12

- Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po przekazaniu Zamawiającemu  dokumentacji projektowej i ewentualnym dopełnieniu procedury uzyskania ostatecznej w toku instancji decyzji w zakresie pozwolenia na budowę, o ile taka decyzja będzie potrzebna.

- Roboty będą prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową, opracowaną wg zapisów w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz uzgodnień z Zamawiającym.

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z dokumentacją projektową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz wiedzą techniczną.

- Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie  stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za:

- sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót, planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z prawem budowlanym, tablicy    informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia, jeden egzemplarz planu „bioz” należy  przekazać Zamawiającemu jeśli wymóg ten zostanie określony w projekcie budowlanym,

- prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania  robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.  401 z 2003r).

- Do zakresu obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie również :

  - organizacja zaplecza budowy,

  - natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,

  - przestrzeganie przy realizacji robót warunków zawartych w niezbędnych uzgodnieniach

  - przed rozpoczęciem robót :

- zabezpieczenie, wygrodzenie terenu przed dostępem osób trzecich,

- nadzór nad mieniem i ubezpieczenie robót,

- pomiar z natury wszystkich elementów  wymagających pomiaru dla  potrzeb prawidłowej realizacji inwestycji – w szczególności dla potrzeb zamówienia   elementów wymagających wykonania z dostosowaniem do istniejących gabarytów,

- utrzymanie porządku w trakcie realizacji robot,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej, odbiorowej i przekazanie jej Zamawiającemu w 2 egzemplarzach,

- Wykonawca ma obowiązek  uwzględniać koszt  składowania,  wywozu i utylizacji  odpadów w cenie ryczałtowej.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z dokumentacją projektową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz sztuką budowlaną. Do wbudowania i zamontowania mogą być użyte tylko materiały  i  urządzenia nowe, odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej oraz posiadające wszelkie wymagane prawem atesty i dopuszczenia.

- Przed dokonaniem zamówienia materiałów do wbudowania Wykonawca ma obowiązek dokonać pomiarów na obiekcie, przedstawić   Zamawiającemu  propozycje materiałowe i próbki kolorystyczne celem akceptacji.

§13

- Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy także:

    - Wykonywanie prac zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją wymienioną w §1 ust. 3 Umowy, z zachowaniem jak najwyższej staranności ocenianej przy uwzględnieniu profesjonalnego, zawodowego charakteru prowadzonej działalności, na podstawie i zgodnie z postanowieniami Umowy, zgodnymi z Umową poleceniami Zamawiającego, z wymaganiami mających zastosowanie norm technicznych i obowiązujących przepisów prawa, powszechnie uznanych zasad sztuki budowlanej oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej.

    - Prowadzenie dziennika budowy.

    - Dobór kwalifikowanych dostawców, materiałów i urządzeń wraz z zawarciem umów o realizację dostaw.

- Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy od dnia jego przejęcia od Zamawiającego do czasu odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. Do jego obowiązków należy w szczególności:

  - ochrona mienia i zabezpieczenie przeciwpożarowe,

  - utrzymanie ogólnego porządku,

  - spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

  - ochrona środowiska naturalnego,

  - naprawa wszelkich szkód powstałych na skutek jego działania,

- Wykonawca zobowiązuje się do uprzedniego zgłaszania Zamawiającemu na piśmie (w celu uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego) w razie konieczności, potrzeby wykonania prac zamiennych lub dodatkowych oraz zaniechania niektórych prac ze szczegółowym uzasadnieniem wraz z podaniem kosztów ich wykonania oraz szczegółowym wskazaniem sposobu wyliczenia tych kosztów.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji obowiązków Kierownika budowy  wynikających z ustawy Prawo budowlane. Kierownik budowy Wykonawcy posiadający uprawnienia do prowadzenia budowy zgodnie z Prawem budowlanym, obecny będzie na terenie budowy w godzinach pracy, w których Zamawiający i inne osoby będą mogły przekazywać wszelkie pisma oraz instrukcje i inne oświadczenia przeznaczone dla Wykonawcy. Kierownik budowy Wykonawcy będzie realizował wszystkie obowiązki nałożone na kierownika budowy przez prawo budowlane  w szczególnie uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego Wykonawca dokonana zmiany wyznaczonego kierownika budowy na osobę o doświadczeniu i kwalifikacjach co najmniej takich samych, jak poprzedni kierownik budowy, spełniającej warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.

- Wykonawca oświadcza, że osoby wskazane w ofercie będą brały udział w realizacji zamówienia a zmiana takiej osoby może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego,  z zastrzeżeniem, że nowa osoba powinna posiadać doświadczenie i kwalifikacje co najmniej takie jak osoba poprzednia.

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad ujawnionych w toku wykonywania prac w terminach umożliwiających zachowanie terminów wynikających z niniejszej Umowy.

- Wykonanie dokumentacji budowy (dokumentacji powykonawczej) zgodnie z Prawem budowlanym i Umową.

- Do obowiązków Wykonawcy należy uczestnictwo (przynajmniej poprzez obecność kierownika robót) w naradach wyznaczanych przez Zamawiającego na terenie budowy.

- Jeżeli w toku realizacji niniejszej Umowy ujawni się konieczność prowadzenia prac lub innych czynności, które Wykonawca powinien był, będąc profesjonalistą, przewidzieć na podstawie dokumentów wskazanych w §1 Umowy lub przedłożonych na etapie składania oferty i podpisania Umowy i/lub, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania bez możliwości żądania od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia za takie prace.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac zgodnie z dokumentacją  projektową realizowanych prac, w tym również w zakresie stosowanych materiałów, rozwiązań zamiennych (o ile zajdzie taka uzasadniona konieczność), a w szczególności techniki prowadzenia prac.

- Wykonawca zobowiązuje się:

  - do zachowania porządku i czystości w miejscu wykonywanych prac oraz zapewnienia ochrony przed emisją pyłu,

  - uzgodnić sposób wywozu odpadów i materiałów rozbiórkowych, sposób dostawy materiałów budowlanych z zarządzającym obiektem oraz sposób zabezpieczenia/ wydzielenia placu budowy od reszty obiektu (zmiana/dostosowanie na każdym etapie robót),

  - dbać o porządek na terenie przeznaczonym do prac i na zapleczu budowy tak aby nie spowodować zniszczeń w obiekcie (np. poprzez emisję pyłu, kurzu),

  - uzgodnić z zarządzającym obiektem punkty poboru energii elektrycznej i wody,

  - przy wprowadzeniu na budowę uzgodnić sposób i wydzielenie zakresu odpowiedzialności za ochronę obiektu z zarządzającym a przy zmianach w wydzieleniu terenu prac dokonać stosownych zmian w w/w uzgodnieniach potwierdzając je pisemnie (np.  wpisem w dzienniku budowy),

  - zapewnić osobom wykonującym Umowę zaplecze sanitarne.

- Jeżeli realizacja zobowiązań wynikających z Umowy wymaga prowadzenia prac poza godzinami 6.00-22.00, Wykonawca obowiązany jest uzyskać uprzednią, pisemną zgodę Zamawiającego. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty dodatkowe wynikające z prowadzenia prac poza godzinami wymienionymi w zdaniu poprzednim.

- Wykonawca zobowiązuje również do każdorazowego, uprzedniego ustalenia z Zamawiającym terminu wykonywania prac głośnych.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że prace wykonywane będą na terenie Uczelni (obiektu użytkowanego), a wobec czego zobowiązuje się do zachowania należytej staranności przy wykonywaniu czynności będących przedmiotem umowy, jak również wykonywania prac w sposób niezakłócający normalne użytkowanie obiektu.

§14

Odbiór prac budowlanych

- Po wykonaniu prac i zgłoszeniu tego faktu przez Wykonawcę Zamawiającemu prace budowlane, będące przedmiotem Umowy podlegały będą odbiorowi Zamawiającego w terminie 10 dni.

- Wykonawca zobowiązuje się do zaplanowania prac oraz ich zgłoszenia do odbioru, tak aby odbiór końcowy został wykonany przed upływem terminu wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy.

- Dodatkowo przed dokonaniem odbioru Wykonawca przeprowadzi wszystkie testy i próby dotyczące prawidłowego, funkcjonalnego i zgodnego z prawem wykonania pochylni.

- Podpisanie protokołu odbioru końcowego nastąpi dodatkowo po złożeniu przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych dokumentów w szczególności kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwóch) egzemplarzach.

- Odbiór częściowy robót zanikających i ulegających zakryciu będzie każdorazowo potwierdzony protokołem odbioru częściowego.

- Wykonawca jest zobowiązany do dokończenia prac i usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru częściowego/końcowego na koszt własny w terminie wskazanym przez Zamawiającego, uwzględniającym wymagania sztuki budowlanej i technologii.

- Po bezskutecznym upływie wskazanego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający będzie miał prawo zlecić ich wykonanie wybranemu przez siebie wykonawcy powiadamiając o tym Wykonawcę i dokonując tego na jego koszt.

- Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy są:

  - ze strony Zamawiającego Pani/ Pan ……………………………..

  - ze strony Wykonawcy Pani/Pan …………………………………..

§15

Podwykonawcy

- Zakres prac wykonywanych przez podwykonawców określa oferta złożona przez Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na podstawie Umowy za wszelkie prace oddane do wykonania podwykonawcom, a także za wszystkie działania i zaniechania podwykonawców osób  zatrudnionych i innych osób działających na jego rzecz i na jego zlecenie, jak za działania własne.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli realizuje on powierzone roboty w sposób wadliwy, niezgodny z zapisami Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.

- W przypadku zamiaru zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego w następującym trybie:

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wniosek wraz z projektem umowy z podwykonawcą,

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 (czternastu) dni od daty przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą wraz z dokumentacją dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń wobec zatrudnienia tego podwykonawcy, uważa się, iż Zamawiający wyraził zgodę na zatrudnienie tego podwykonawcy przez Wykonawcę,

- Zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do projektu umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody,

- W przypadku odmowy określonej w pkt. c, Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z tym samym podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego, bądź przedstawi projekt umowy z nowym podwykonawcą.

- Zastrzeżenia lub sprzeciw Zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo mogą  dotyczyć:

  - niespełnienia wymagań określonych w SIWZ;

  - gdy przewidywany  termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni.

- Powyższy tryb udzielenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów 
z podwykonawcami.

- Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami, których przedmiotem są roboty budowlane, zostały sporządzone na piśmie i przekaże Zamawiającemu kopię każdej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem niezwłocznie, lecz nie później niż do 7 dni od daty jej zawarcia.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie o którym mowa z zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

- Powierzenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane prace. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to byłyby działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.

- Po pisemnym ostrzeżeniu Wykonawcy, Zamawiający, podając uzasadnienie swego żądania, może zażądać od niego odsunięcia od prac każdego podwykonawcy, którego postępowanie jest niewłaściwe lub, który okazał się niekompetentny albo zaniedbał swoje obowiązki, naruszył przepisy w zakresie bezpieczeństwa lub nie przestrzegał postanowień w tym zakresie wynikających z Umowy albo w inny sposób swoim postępowaniem wywiera negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi. Podwykonawca taki nie może być ponownie dopuszczony do wykonywania prac bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców stosuje się przepisy art.143 a- do art. 143 d ustawy Prawo zamówień publicznych.

§16

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca, przed podpisaniem niniejszej Umowy wpłaci gotówką lub złoży Zamawiającemu, tytułem zabezpieczenia wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz roszczeń służących Zamawiającemu w związku z Umową, oryginał gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej na kwotę w wysokości 10% (dziesięć procent) wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca oświadcza, że gwarancja ubezpieczeniowa jest nieodwołalna, kwota gwarancyjna jest bezwzględnie płatna na każde żądanie Zamawiającego i nie będzie zawierała warunków takich jak obowiązek udokumentowania gwarantowi zasadności roszczeń Zamawiającego czy obowiązek informowania gwaranta o zmianie umowy bądź obowiązek uzyskiwania zgody gwaranta na zmiany niniejszej Umowy.

- Gwarancja ubezpieczeniowa/bankowa tytułem zabezpieczenia wykonania Umowy przez Wykonawcę będzie ważna do dnia ……………………. 2017 r.

- Rozliczenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z odpowiednimi przepisami PZP.

§17

Kary umowne

- Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia Wykonawcy następującymi karami umownymi:

  - za opóźnienie w dotrzymaniu terminów, o których mowa w § 3 i § 4 Umowy - w wysokości 0,2 % wartości umownego wynagrodzenia brutto określonego § 5 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu wady i/lub usterki  w trakcie odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 1 000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - w przypadku naruszenia innych postanowień Umowy w wysokości 0,5 % umownego wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy przypadek naruszenia,

  - za rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn, określonych w niniejszej Umowie w wysokości 20 % umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy,

  - za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy w wysokości 20% umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy,

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane określone w niniejszej Umowie, lub projektu jej zmian w wysokości 5% umownego wynagrodzenia brutto;

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane określone w niniejszej Umowie w wysokości 20% wynagrodzenia  brutto należnego podwykonawcy;

  - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy,

  - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych będących przedmiotem umowy w szczególności w zakresie terminu zapłaty w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy,

  - za nieprzedłożenie przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5% umownego wynagrodzenia brutto,

  - za brak zamiany umowy o podwykonawstwo w szczególności w zakresie terminu płatności w wysokości 5% umownego wynagrodzenia brutto,

  - w przypadku nieprzedstawienia w terminie informacji, o której mowa w § 2 ust. 7 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 200,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przedstawieniu informacji,

  - w przypadku zatrudnienia osoby bezpośrednio uczestniczącej w realizacji zamówienia w zakresie wykonywania robót budowlanych na innej podstawie niż umowa o pracę w wysokości 2 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek.

- Wykonawca ma obowiązek zapłaty kary umownej/kar umownych bez względu na to czy wskutek działania i/lub zaniechania Wykonawcy i/lub osób za które ponosi on odpowiedzialność zgodnie z Umową, Zamawiający poniósł szkodę i bez konieczności wykazywania tej szkody.

- Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości wyrządzonej szkody.

- Zamawiający uprawniony będzie do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§18

Rozwiązanie umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem na dzień doręczenia Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu Umowy w przypadku zaistnienia którejkolwiek z poniższych sytuacji:

  - gdy Wykonawca tak dalece opóźnia się z postępem prac, że według normalnej oceny nie jest możliwe, by dotrzymał terminu wykonania Umowy, a przyczyna opóźnienia leży po stronie Wykonawcy;

  - naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę, w szczególności w razie przeniesienia przez niego praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,

  - naruszenia terminów umownych,

  - powierzenia podwykonawcom prac, które według złożonej przez Wykonawcę oferty wykonywane miały być wyłącznie przez Wykonawcę,

  - uporczywego tj. kontynuowanego pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień ze strony Zamawiającego nie przestrzegania przepisów dotyczących BHP i przepisów ppoż.  i ustaleń dotyczących organizacji prac mających wpływ na funkcjonowanie Uniwersytetu itd;

  - gdy do właściwego sądu powszechnego zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy albo gdy Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji lub złoży wniosek o ogłoszenie upadłości lub złoży oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego;

  - gdy zostanie wydana decyzja administracyjna na skutek, której dalsze prowadzenie robót nie będzie możliwe lub stanie się bezcelowe,

- W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w tym wynikających z siły wyższej nie będzie możliwe wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanego przez Wykonawcę projektu do dnia 18 grudnia 2017 roku, Zamawiający może przyjąć Projekt budowlano-wykonawczy oraz odstąpić od realizacji dalszej części umowy. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za wykonany i odebrany Projekt budowlano-wykonawczy.

- W sytuacji przedstawionej w ust. 1 powyżej Zamawiający, jeżeli Wykonawca rozpoczął roboty budowlane, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, może wejść na teren budowy żądając natychmiastowego usunięcia się z niego Wykonawcy, nie naruszając w ten sposób postanowień Umowy i nie zwalniając Wykonawcy z jego zobowiązań ani z odpowiedzialności wynikającej z Umowy, ani też nie naruszając praw i statusu prawnego Zamawiającego określonych w Umowie. Zamawiający  może - na koszt Wykonawcy - sam dokończyć prace lub zawrzeć umowę z innym wykonawcą w celu dokończenia prac. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności oraz Zamawiający nie ma prawa dokończenia prac na koszt Wykonawcy w sytuacji, gdy decyzja administracyjna, o której mowa w ust. 1 pkt. 7 nie zostanie wydana w związku z naruszeniem postanowień Umowy lub przepisów prawa przez Wykonawcę.

- W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający może nadto zażądać na piśmie, aby Wykonawca przeniósł na niego, w terminie 14 (czternastu) dni, wszystkie prawa wynikające z zawartych przez Wykonawcę umów na dostawę materiałów i innych dóbr oraz o wykonanie prac w celu realizacji Umowy. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w kontraktach z podwykonawcami uprawnienie do takiego przeniesienia bez zgody podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający wejdzie na teren budowy i usunie Wykonawcę zgodnie z ust. 3, nie będzie zobowiązany, do zapłaty na rzecz Wykonawcy żadnej kwoty z tytułu Umowy, aż do chwili, gdy zostaną ustalone koszty związane z usunięciem szkód powstałych na skutek opóźnienia w wykonaniu prac i usunięciu Wykonawcy oraz pozostałe koszty poniesione przez Zamawiającego. Jeżeli suma tych kosztów przekroczy kwotę, jaką Wykonawca otrzymałby w razie wykonania przez niego prac zgodnie z Umową, wówczas Zamawiający zażąda od Wykonawcy zapłaty kwoty stanowiącej różnicę, bądź skorzysta z uprawnień wynikających z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy określonych w §16 Umowy - oraz kar umownych określonych w §17 niniejszej Umowy. W przypadku zapłaty w terminie późniejszym (po ustaleniu kosztów związanych z usunięciem szkód) nie powstaje po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty odsetek.

- W razie rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym Wykonawca jest obowiązany do:

  - sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji prac w toku na dzień rozwiązania, jeżeli rozwiązanie Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

  - zabezpieczenia przerwanych prac w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z przyczyny której nastąpiło rozwiązanie Umowy;

  - wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych prac.

- Rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego w trybie opisanym w ust.1 nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Umowy.

- Odstąpienie od Umowy na skutek okoliczności wskazanych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych nie będzie traktowane jako rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu dokumentacji projektowej/ jej części określonej w Umowie.

- W przypadku wskazanym w ust.8 Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia dokumentacji projektowej/ jej części określonej w Umowie, odpowiadającej wymogom umownym w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, po bezskutecznym upływie którego będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 21 dni.

§19

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za każdą szkodę w mieniu lub na osobie, godzącą w Zamawiającego, dostawców, podwykonawców, osoby trzecie, powstałą na skutek lub w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków i świadczeń wynikających z Umowy, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelką szkodę Zamawiającego, wynikającą z opóźnienia lub wadliwego wykonywania prac przez Wykonawcę, jego podwykonawców i dostawców. Wykonawca odpowiada również, jeżeli na skutek opóźnienia Wykonawcy lub ujawnienia się wad przy wykonywaniu prac, których nie da się usunąć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie uwzględniającym wymagania sztuki budowlanej i technologii, Zamawiającego poniesie szkodę wynikającą z niewywiązania się przez Zamawiającego z umów zawartych z innymi podmiotami.

§20

Rękojmia i gwarancja

- Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na okres  ………….. miesięcy, na wykonane prace, zgodnie z ofertą.

- Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji, jednakże nie może być krótszy niż 5 lat.

- Termin gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów.

- W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń w protokole odbioru prac, bieg terminów gwarancji jakości określonych powyżej rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy od dnia usunięcia usterek.

- Przyjmuje się terminy wykonania przeglądów na potrzeby gwarancji co najmniej raz w roku stosownie do ustalonego okresu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

§21

    - O istnieniu wady Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę na piśmie wyznaczając jednocześnie termin jej usunięcia uwzględniający wymagania sztuki budowlanej i technologii.

    - Wykonawca bezzwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 dni po otrzymaniu zawiadomienia na piśmie zobowiązany jest przystąpić do naprawy wszelkich ujawnionych wad występujących w materiałach, wyposażeniu i robociźnie, które powstały w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a także poprawić i/lub naprawić wszelkie uszkodzenia spowodowane przez wadliwe materiały, wyposażenie lub robociznę. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokołem.

    - Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może dokonać usunięcia wad w zastępstwie Wykonawcy i obciążyć go kosztami.

    - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, to Zamawiający  ma prawo usunąć wadę na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania jego zgody.

    - W przypadku, gdy zaistniała wada zagraża życiu, zdrowiu bądź mieniu znacznej wartości, to Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, ma prawo usunąć wadę na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania jego zgody.

§22

Polisa

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego potwierdzającego, że Wykonawca w okresie realizacji Umowy ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględniającej odpowiedzialność za wszelkie zawinione przez Wykonawcę szkody osobiste i majątkowe wobec Zamawiającego oraz osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem Umowy.

- Wymagana gwarantowana wielkość odszkodowania wynikająca z ww. dokumentów winna być nie mniejsza niż cena brutto zawarta w ofercie Wykonawcy.

- Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię polisy określonej w ust. 1, potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Nie przekazanie ww. kopii skutkować może rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§23

Inne postanowienia

- Przez zawarcie Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie powstaje żadne wspólne przedsiębiorstwo, spółka ani żadne inne wspólne przedsięwzięcie.

- Nieważność niektórych postanowień Umowy nie powoduje nieważności Umowy. Strony będą dążyły w dobrej wierze do zastąpienia postanowień nieważnych postanowieniami zgodnymi z prawem. W razie wątpliwości interpretacyjnych Strony zobowiązują się również do dokonania wspólnie interpretacji postanowień budzących wątpliwości.

- W razie powstania jakiegokolwiek sporu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wynikającego z Umowy, pozostającego w związku z Umową lub wykonaniem prac objętych Umową, w tym także w związku z jakąkolwiek decyzją, opinią, instrukcją, poleceniem lub oceną Zamawiającego lub zatrudnionych przez Zamawiającego specjalistów, Strony podejmą starania w celu rozwiązania sporu polubownie.

- W przypadku, gdy Strony nie osiągną porozumienia w trybie określonym w ust. 3 powyżej, wszystkie ewentualne spory będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

- Poza wyjątkami określonymi w Umowie żaden spór nie uzasadnia wstrzymania prac przez Wykonawcę.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu Stron w formie pisemnej jako aneks do Umowy pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie ma prawa do dokonania cesji i/lub do przeniesienia w jakikolwiek inny sposób części lub wszystkich swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści niniejszej Umowy w następujących okolicznościach:

  - nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT,

  - konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną;

  - wystąpi potrzeba zmiany sposobu wykonania określonego elementu zamówienia (roboty zamienne); wycena prac nastąpi na postawie protokołu konieczności uzgodnionego pomiędzy Stronami,

  - zmiana osób wskazanych w ofercie, biorących udział w realizacji Umowy  na wniosek Wykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż osoba ta powinna posiadać doświadczenie i  kompetencje nie niższe niż wskazana w ofercie,

  - możliwość zaniechania realizacji lub dostawy niektórych elementów przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia takiej okoliczności, która będzie leżała w interesie publicznym, przy czym wycena takich elementów nastąpi na podstawie uśrednionych kosztorysów Wykonawcy i Zamawiającego przygotowanych w takich okolicznościach, w takim  przypadku obniżeniu ulega wynagrodzenie Wykonawcy,

  - w uzasadnionym przypadku gdy z uwagi na plan zajęć, wydarzenia akademickie i artystyczne niemożliwe będzie prowadzenie prac w szczególności głośnych, odpowiedniemu wydłużeniu może ulec termin wykonania Umowy,

  - w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Stron Umowy procedura administracyjna  w zakresie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę ulegnie wydłużeniu, odpowiedniej zmianie może ulec termin wykonania Umowy,

  - w przypadku konieczności wstrzymania prac na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy, zmianie może ulec termin wykonania o okres wstrzymania prac;

  - w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego przekazanie terenu budowy będzie niemożliwe w terminie określonym Umową,  odpowiedniemu wydłużeniu ulegnie termin wykonania Umowy.

- Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA

Szczegółowe oznaczenie wykonawcy, w tym wskazanie nr NIP, REGON, właściwego rejestru

Zgodnie z ofertą Wykonawcy